|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ**  Глава администрации  Заводского района  Муниципального образования  «Город Саратов»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Курицын О.Ю.  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г. |

**СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ**

**«Я люблю район по-настоящему»**

Срок реализации

проекта: 2022 год

г. Саратов 2022г.

**Паспорт проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название проекта** | **«Я люблю район по-настоящему»** |
| **Учреждение, реализующее проект** | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» |
| **Учреждения-партнёры проекта** | Общеобразовательные учреждения Заводского района |
| **Участники проекта** | Обучающиеся МУДО «ЦДО» ,школ и детских садов, учащиеся учебных заведений среднего специального образования Заводского района |
| **Руководитель проекта** | Курицын О.Ю. – Глава администрации Заводского района. |
| **Кураторы проекта** | Каталевская Е.С. – Заместитель главы администрации Заводского района по общественным отношениям .  Ягодина М.В. – Начальник одела координации учреждений социальной сферы Заводского района.  Ткачева Н.В. – Директор МОУ «СОШ №106»  Романенко С.И. – Заведующий МДОУ №110  Котлячков А.В. – Директор МУДО « ЦДО»  Назарова О.А. – Заместитель директора МУДО «ЦДО»  Кулакова О.Б. – Заведующий отделом МУДО «ЦДО» |
| **Цель проекта** | Формирование неприятия любых проявлений вандализма у жителей Заводского района |
| **Задачи проекта** | - Привлечь внимание к проблеме вандализма;  - Повысить знание законов, связанных с актом вандализма;  - Укреплять позицию гражданской ответственности участников за свои поступки;  - Выявить причины случаев вандализма среди молодежи, сформировать отношение нетерпимости обучающихся к варварскому отношению к окружающей действительности;  - Сформировать активную жизненную позицию подрастающего поколения . |
| **Сроки осуществления проекта** | 2022 год |

**Аннотация**

Данный проект направлен на сохранение культурных ценностей и против вандализма.

В ходе реализации данного проекта участники смогут ответить на вопросы:

- Что такое вандализм?

- Что толкает людей на его совершение?

- Как прекратить этот процесс?

**Актуальность проекта** обусловлена малой изученностью данного вопроса; состоянием общества (вандализм отличается широкой распространенностью, так как охватывает большое количество объектов и значительную массу участников, средний возраст которых –11-17 лет); серьезными последствиями; существованием рядом с нами и среди нас.

**Обоснование необходимости проекта**

Мы часто видим в окружающей нас действительности бессмысленное разрушение, осквернение, нанесение различных надписей (чаще всего нецензурного или грубого содержания), рисунков на памятниках, стенах зданий, культурных и материальных ценностей. Это - дело рук вандалов, которые живут среди нас. Необходимо осуществлять планомерные мероприятия, чтобы прекратить этот процесс.

**Возраст участников :** 5-21

**Механизм реализации проекта**

1-й этап – организационный. Определение плана мероприятий в рамках проекта.

2-й этап – основной. Проведение мероприятий согласно плану реализации.

3-й этап – заключительный. Подведение итогов проекта, проведение итоговых мероприятий.

**Методы работы по проекту**

1. Онлайн-конкурсы антивандальной направленности.
2. Социальные акции, направленные на борьбу с вандализмом.
3. Беседы на темы вандализма.
4. Привлечение детей и подростков к участию в озеленении района.

**Ожидаемые результаты проекта**

Участники проекта научатся не допускать рядом с собой проявления вандализма и хулиганства.

**Оценка эффективности реализации проекта**

Эффективность реализации проекта будет оцениваться на итоговых мероприятиях, где каждый участник сможет показать то, чему научился в ходе реализации проекта.

Проект будет признан эффективным, если участники проекта захотят дальше продолжать антивандальную деятельность.

**Оценка рисков реализации проекта**

Риски, которые могут повлиять на реализацию проекта: периоды заболеваемости ОРВИ, грипп, коронавирусная инфекция.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

**План реализации проекта «Я люблю район по-своему»**

**на 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Место проведения, участники** |
| **1** | Районный онлайн-конкурс логотипов **«Я люблю район по-настоящему»** | 24.01.2022-14,02.2022 | Онлайн, инстаграм  Образовательные учреждения Заводского района |
| **2** | Проведение рекламной компании в учреждениях района | 21.02 – 28.02.2022 | Образовательные учреждения Заводского района |
| **3** | Проведение беседы **«Правила поведения в общественных местах».** | Март 2022 | ДОУ Заводского района |
| **4** | Районный онлайн-конкурс видеороликов **«Следы бессмысленного вандализма-2022»** | 01.03.2022-21.03.2022 | Онлайн, инстаграм  Образовательные учреждения Заводского района |
| **5** | 1 этап литературного онлайн-конкурса эссе на тему **«Важность сохранения культурных и материальных ценностей Родины»** | 28.03.2022-18.03.2022 | Почта МУДО «ЦДО»  Образовательные учреждения Заводского района |
| **6** | Конкурс стихов **«Не ломай, не рви, не жги – ты свой город береги!»** | 28.03.2022-18.03.2022 | Онлайн, инстаграм  ДОУ Заводского района |
| **7** | Онлайн-конкурс агитплакатов против вандализма, как итог реализации проекта **«Я люблю район по-настоящему»** | 21.03.2022-22.04.2022 | Образовательные учреждения Заводского района  онлайн, инстаграм |
| **8** | Единый классный час **«День памятников и исторических мест»** | 18.04.2022 | Образовательные учреждения Заводского района |
| **9** | Районная Акция  **«Озелени свой район»** | апрель-май  2022г. | Территория Заводского района,  отчет в инстаграм |
| **10** | Районная акция ко Дню Победы **«Поздравь район добрым делом»** | 1-9 мая 2022г. | Территория Заводского района,  отчет в инстаграм |
| **11** | Онлайн-акция в инстаграм **#памятныеместа 64Zav**  (фото, видео около архитектурного объекта, памятника с его описанием) | июнь, июль, август 2022г. | Онлайн, инстаграм  Образовательные учреждения Заводского района |
| **12** | Профильный семинар в ДООЦ «Дубки» | Июнь 2022 | ДООЦ «Дубки»  Образовательные учреждения Заводского района |
| **13** | Конкурс видеороликов для воспитанников ДОУ **«Спасибо за восстановление культурных объектов».** | Июнь | Онлайн, инстаграм  ДОУ Заводского района |
| **14** | Классные часы, внеклассные мероприятия с присутствием студентов ФГБОУ ВО Саратовская государственная юридическая академия **«Вандализм наказуем»** | сентябрь 2022г. | Образовательные учреждения Заводского района |
| **17** | Конкурс агитационных видеороликов **«Люби место где живешь»** | Октябрь 2022г. | Онлайн, инстаграм  Образовательные учреждения Заводского района |
| **18** | 2 этап литературного онлайн-конкурса эссе на тему  **«Важность сохранения культурных и материальных ценностей Родины»** | Ноябрь 2022г. | Школы, ЦДО  Почта МУДО «ЦДО» |
| **19** | Конкурс методических разработок «**Важность сохранения культурных и материальных ценностей Родины»** | Декабрь 2022г. | Образовательные учреждения Заводского района |
| **20** | Круглый стол с участниками проекта | декабрь 2022г. | Администрация Заводского района |

**Мероприятия городского уровня**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Открытие стелы **«Город трудовой доблести»** | Май 2022г. | Г. Саратов , Сквер имени А.И. Кривохижина |